## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 2 | MEX220202074835 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 52306 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 52306 | S | 2400 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAN DIEGO INTERIOR SN COLONIA LOS HÉROES COACALCO, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE PRIVADA JUAN DIEGO Y PRIVADA PARMA, PRIVADA ROMA LA PRIVADA SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA BODEGA AURRERA , lon:-99.10709, lat:19.65293}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 749917.38 | 1500000 | 749917.38 | 749917.38 | 749917.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/023-22, contratista:KALEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:1499834.76, importe_modificado:1499834.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2074835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202074823 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CALENTADORES SOLARES - 52237 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 52237 | S | 100 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUANA MARIA PAVON INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 55718 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE AVENIDA JUANA MARIA PAVON Y CALLE EJE 24, CALLE EJE 11 FRANTE AL MERCADO MUNICIPAL EMI, lon:-99.08114, lat:19.64623}} | 2022-04-08 | 2022-05-07 | 1349965.52 | 1500000 | 1349965.52 | 1349965.52 | 1349965.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/024-22, contratista:KALEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:1499961.69, importe_modificado:1499961.69}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:37.5}} | {2074823/proyecto_INICIO, 2074823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202073593 | Proyecto de inversión | 1485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0}} | REPAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE HAYAS - 43367 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 43367 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUE DE HAYAS INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DEL VALLE 1A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUE DE LERMA Y CALLE BOSQUE DE MIMOSAS, CALLE BOSQUE DE CHICHALPA ENTRE CALLE B, lon:-99.11663, lat:19.65066}} | 2022-04-18 | 2022-05-17 | 1451554.89 | 1485000 | 1451554.89 | 1451554.89 | 1451554.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/016-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO´S S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:1484314.18, importe_modificado:1484314.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.0}} | {2073593/proyecto_FIN, 2073593/proyecto_PROCESO, 2073593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202073604 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | REPAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE TILOS - 43429 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 43429 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2695.0, meta_modificada:2695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TILOS INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE TILOS Y CALLE TRAGACANTOS, BOULEVARD COACALCO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES TRAGACANTOS Y BOULEVARD C, lon:-99.09795, lat:19.64574}} | 2022-04-18 | 2022-05-17 | 2297736.74 | 2350000 | 2297736.74 | 2297736.74 | 2297736.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/017-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:2348819.9, importe_modificado:2348819.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2695.0}} | {2073604/proyecto_FIN, 2073604/proyecto_PROCESO, 2073604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202073587 | Proyecto de inversión | 1236304.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236304.33, modificado:1236304.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA - 43307 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 43307 | S | 430 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUE DE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DEL VALLE 2A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUE DE MOCTEZUMA Y CALLE BOSQUE DE JANITZIO, AVENIDA SANTA ELENA COACALCO L, lon:-99.11853, lat:19.65199}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 617175.2 | 1236304.33 | 617175.2 | 617175.2 | 617175.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/015-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:1234350.4, importe_modificado:1234350.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:399.0}} | {2073587/proyecto_INICIO, 2073587/proyecto_PROCESO, 2073587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202073579 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GRAN BRETAÑA - 43258 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 43258 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE PINOS, AVENIDA DALIAS SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA NOTARIA PÚBLICA NO. 73, lon:-99.10039, lat:19.64362}} | 2022-05-09 | 2022-06-22 | 387267.6 | 775000 | 387267.6 | 387267.6 | 387267.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/014-22, contratista:INTERBLOCK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:774535.2, importe_modificado:774535.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2073579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202073556 | Proyecto de inversión | 954800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954800.0, modificado:954800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA NORMAL DE COACALCO - 43030 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 43030 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE REBSAMEN 65 INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE GUANAJUATO, CALLE QUERETARO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PREPARATORI, lon:-99.101, lat:19.62301}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 476515.87 | 954800 | 476515.87 | 476515.87 | 476515.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/012-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:953031.73, importe_modificado:953031.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:308.0}} | {2073556/proyecto_PROCESO, 2073556/proyecto_INICIO, 2073556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202070333 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA PILAR LABORDE DE PEREZ - 25502 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 25502 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA E. JENNER INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE PRIVADA E. JENNER Y CALLE SIERRA MAZAPIL, CALLE RIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE E., lon:-99.09281, lat:19.62003}} | 2022-05-17 | 2022-06-15 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FISMDF/004-22, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:143894.38, importe_modificado:143894.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2070333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202070284 | Proyecto de inversión | 1054000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054000.0, modificado:1054000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA OFICIAL NO. 911 AMADO NERVO - 25258 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 25258 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CANOSAS INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO SECCIÓN HACIENDA, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE PANELILLOS, AVENIDA ZARZAPARRILLAS FRENTE A ESCUELA PRIMARI, lon:-99.10065, lat:19.65946}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 525847.11 | 1054000 | 525847.11 | 525847.11 | 525847.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/005-22, contratista:GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS S.A,. DE C.V., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:1051694.22, importe_modificado:1051694.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:204.0}} | {2070284/proyecto_PROCESO, 2070284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202070146 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS PENTHATLON - 22968 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 22968 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MONTES CARPATOS INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE JILGUEROS Y CALLE MONTE ATHOS, CALLE MONTE HIMALAYA EN CONTRA ESQUINA DE, lon:-99.08540263, lat:19.61884582}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/001-22, contratista:YAZPAM INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:478907.48, importe_modificado:478907.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:155.0}} | {2070146/proyecto_INICIO, 2070146/proyecto_PROCESO, 2070146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202070825 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA - 28119 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 28119 | S | 300 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS MORELOS INTERIOR SN COLONIA POTRERO POPULAR I, 55718 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CLAUDIO MUÑOZ FRANCO Y CALLE FLORENTINO SAUCEDO, AVENIDA PRESIDENTES DE COACALCO SE ENCUENTRA, lon:-99.07873, lat:19.65091}} | 2022-04-18 | 2022-06-01 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FISMDF/006-22, contratista:OUTSOURCING DE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:279984.37, importe_modificado:279984.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.25}} | {2070825/proyecto_INICIO, 2070825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202069984 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | AMPLIACIÓN DE ÁREA DE BIBLIOTECA EN PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 22164 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 22164 | S | 320 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LATIROS INTERIOR SN COLONIA , 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE LILAS, CALLE LAVANDULAS A UN COSTADO DE LA 4TA PRIVADA DE LILAS, lon:-99.09234, lat:19.65931211}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FISMDF/002-22, contratista:OUTSOURCING DE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:174812.67, importe_modificado:174812.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2069984/proyecto_INICIO, 2069984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202073863 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COMPUTO EN JARDÍN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL - 45336 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 45336 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAURA VICUÑA INTERIOR SN COLONIA LOS HÉROES COACALCO, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE LAURA VICUÑA Y CALLE ARRAYANES, AVENIDA ZARZAPARILLAS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA , lon:-99.10384, lat:19.64063}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 422062.24 | 850000 | 422062.24 | 422062.24 | 422062.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/022-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:844124.47, importe_modificado:844124.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2073863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202073857 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL - 45317 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 45317 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUE DE PERALES INTERIOR SN COLONIA RANCHO LA PALMA 3A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE HDA. GUADALUPE Y CALLE HDA. JALTENCO, CALLE HDA HUEYAPAN SE ENCUENTRA ATRÁS DEL JA, lon:-99.12105, lat:19.64631}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 424735.33 | 850000 | 424735.33 | 424735.33 | 424735.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/021-22, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:849470.66, importe_modificado:849470.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {2073857/proyecto_INICIO, 2073857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202073848 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES - 45237 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 45237 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRA EN, lon:-99.10544, lat:19.6317}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 424215.91 | 850000 | 424215.91 | 424215.91 | 424215.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/020-22, contratista:GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:848431.82, importe_modificado:848431.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2073848/proyecto_INICIO, 2073848/proyecto_FIN, 2073848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202069186 | Proyecto de inversión | 286777 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286777.0, modificado:286777.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO RINCÓN DE LAS FUENTES - 13541 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 13541 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA RINCON DE LAS FUENTES, 55714 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE AVENIDA RINCON DE LAS FUENTES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LEONA VICARIO EN CONTRA ESQUINA CON, lon:-99.07863055, lat:19.63248403}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 143286.96 | 286777 | 143286.96 | 143286.96 | 143286.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FISMDF/001-22, contratista:GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:286573.92, importe_modificado:286573.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2069186/proyecto_PROCESO, 2069186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202074939 | Proyecto de inversión | 954800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954800.0, modificado:954800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 53012 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 53012 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RICHARD O. ROBIN INTERIOR SN COLONIA GRANJAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE RICHARD O. ROBIN Y CALLE CARLOS FINLAY, CALLE ROBERTO KOCH A UN COSTADO DEL KIOSCO MUNIC, lon:-99.08871559, lat:19.62537318}} | 2022-04-11 | 2022-05-24 | 477300.63 | 954800 | 477300.63 | 477300.63 | 477300.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/006-22, contratista:INTERBLOCK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:954601.25, importe_modificado:954601.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:92.0}} | {2074939/proyecto_PROCESO, 2074939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202073729 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS AHUIZOTL - 44254 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 44254 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN 87 INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS MANZANAS, 55730 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN Y CALLE C. ALFONSO CARDENAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA S, lon:-99.09468, lat:19.62741}} | 2022-05-09 | 2022-06-22 | 374996.68 | 750000 | 374996.68 | 374996.68 | 374996.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/018-22, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:749993.36, importe_modificado:749993.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.6}} | {2073729/proyecto_PROCESO, 2073729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202074894 | Proyecto de inversión | 819906.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819906.1, modificado:819906.1}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS - 52759 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 52759 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO INTERIOR SN COLONIA SAN LORENZO, 55715 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CRISTOBAL COLON EL JARDIN DE NIÑOS SE EN, lon:-99.08849, lat:19.63112}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 409833.69 | 819906.1 | 409833.69 | 409833.69 | 409833.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/004-22, contratista:REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:819667.37, importe_modificado:819667.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2074894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202070692 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE IBARBOROU - 27536 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 27536 | S | 45 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RICHARD O. ROBIN INTERIOR SN COLONIA GRANJAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SAMUEL MORSE Y CALLE CASCADA J.M.BAIRD, CALLE ROBERTO KOCH SE ENCUENTRA A 500 MTS DEL ME, lon:-99.08877, lat:19.62517}} | 2022-04-18 | 2022-05-17 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FISMDF/005-22, contratista:OUTSOURCING DE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:74987.19, importe_modificado:74987.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.0}} | {2070692/proyecto_INICIO, 2070692/proyecto_FIN, 2070692/proyecto_PROCESO, 2070692/proyecto_FIN, 2070692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202073571 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:930000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN - 43182 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 43182 | S | 230 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS 137 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE AZUCENAS Y BOULEVARD BOULEVARD DE LAS FLORES, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A 500 MTS DEL BOULEVA, lon:-99.09160907, lat:19.63901775}} | 2022-04-26 | 2022-06-09 | 464669.44 | 930000 | 464669.44 | 464669.44 | 464669.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/013-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:929338.87, importe_modificado:929338.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2073571/proyecto_INICIO, 2073571/proyecto_FIN, 2073571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202070192 | Proyecto de inversión | 1178000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178000.0, modificado:1178000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 24776 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 24776 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CENZONTLES INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE RUISEÑORES Y CALLE CENZONTLES, CALLE JILGUEROS EN CONTRA ESQUINA DE TIENDA DE, lon:-99.08428, lat:19.62311}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 588838.48 | 1178000 | 588838.48 | 588838.48 | 588838.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/003-22, contratista:REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:1177676.96, importe_modificado:1177676.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2070192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202070187 | Proyecto de inversión | 1130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130500.0, modificado:1130500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ - 24418 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 24418 | S | 300 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE GUDALUPE INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CERRO DEL MOLCAJETE Y CALLE CERRO DEL TEPEYAC, CALLE SIERRA DE GUADALU, lon:-99.09743, lat:19.61832}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 564726.54 | 1130500 | 564726.54 | 564726.54 | 564726.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/002-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:1129453.08, importe_modificado:1129453.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:255.0}} | {2070187/proyecto_PROCESO, 2070187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202071722 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0}} | CONTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS EULALIA GUZMAN - 32757 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 32757 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUE DE CAPULINES INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DEL VALLE 1A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUES DE FELIPE Y CALLE BOSQUES DE CEDROS, CALLE BOSQUE DE FRAMBUESAS SE ENC, lon:-99.12269, lat:19.6374}} | 2022-04-25 | 2022-06-08 | 387142.48 | 775000 | 387142.48 | 387142.48 | 387142.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/011-22, contratista:KALEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:774284.95, importe_modificado:774284.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:215.6}} | {2071722/proyecto_PROCESO, 2071722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202071707 | Proyecto de inversión | 614495.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614495.87, modificado:614495.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS EULALIA GUZMÁN - 32690 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 32690 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUE DE LIMONEROS INTERIOR SN COLONIA RANCHO LA PALMA 1A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS ARCOS Y CALLE BOSQUES DE CAFETOS, CALLE MODESTO FUENTES FRENTE A LA SECUN, lon:-99.11981, lat:19.64928}} | 2022-04-11 | 2022-05-25 | 306815.13 | 614495.87 | 306815.13 | 306815.13 | 306815.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/010-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:613630.26, importe_modificado:613630.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:118.8}} | {2071707/proyecto_PROCESO, 2071707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202073802 | Proyecto de inversión | 1481380.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481380.52, modificado:1481380.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA MOISÉS SAENZ - 44897 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 44897 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA FRIA 1 INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SIERRA FRIA Y CALLE SIERRA TORRENCILLAS, CALLE MILAS SE ENCUENTRA ENTRE C, lon:-99.08801, lat:19.61589}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 1481380.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/019-22, contratista:ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:1480623.63, importe_modificado:1480623.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2073802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202071691 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PISO FIRME DE CONCRETO EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA - 32589 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 32589 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD COACALCO INTERIOR SN COLONIA DALIAS, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE HARIMOSAS, CALLE FRAMBOYAN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA ZARAGOZA, lon:-99.09504, lat:19.65293}} | 2022-04-11 | 2022-06-24 | 624665.73 | 1250000 | 624665.73 | 624665.73 | 624665.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/009-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:1249331.45, importe_modificado:1249331.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:641.9}} | {2071691/proyecto_PROCESO, 2071691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202071673 | Proyecto de inversión | 661616.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661616.38, modificado:661616.38}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA - 32510 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 32510 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL COACALCO, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE DAVID ESPINOZA GARCIA, AVENIDA DALIAS ATRAS DEL DEPORTIVO MUNICIPAL SAN RAFAE, lon:-99.08515, lat:19.64027}} | 2022-05-02 | 2022-06-15 | 329912.85 | 661616.38 | 329912.85 | 329912.85 | 329912.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/008-22, contratista:GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:659825.69, importe_modificado:659825.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:342.0}} | {2071673/proyecto_PROCESO, 2071673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | MEX220202070028 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:265000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA COLINDANTE Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 22438 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 22438 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CEDROS INTERIOR SN COLONIA POTRERO II, 55714 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE RETORNO DIECISIETE Y CALLE RETORNO DIECIOCHO, AVENIDA CEDROS A 300 MTS DE ESTACION DE GAS LP, lon:-99.07496132, lat:19.64941544}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 0 | 265000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FISMDF/003-22, contratista:YAZPAM INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:264786.39, importe_modificado:264786.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.4}} | {2070028/proyecto_PROCESO, 2070028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
MEX220202074835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX220202074823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
MEX220202073593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1485000 | 1485000
MEX220202073604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2350000 | 2350000
MEX220202073587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1236304.33 | 1236304.33
MEX220202073579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775000 | 775000
MEX220202073556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954800 | 954800
MEX220202070333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 145000
MEX220202070284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054000 | 1054000
MEX220202070146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
MEX220202070825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
MEX220202069984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 175000
MEX220202073863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
MEX220202073857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
MEX220202073848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
MEX220202069186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286777 | 286777
MEX220202074939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954800 | 954800
MEX220202073729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
MEX220202074894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819906.1 | 819906.1
MEX220202070692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
MEX220202073571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930000 | 930000
MEX220202070192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178000 | 1178000
MEX220202070187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1130500 | 1130500
MEX220202071722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775000 | 775000
MEX220202071707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614495.87 | 614495.87
MEX220202073802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1481380.52 | 1481380.52
MEX220202071691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
MEX220202071673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661616.38 | 661616.38
MEX220202070028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265000 | 265000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
MEX220202074835 | Metros cúbicos | 10 | 10
MEX220202074823 | Calentador(es) | 125 | 125
MEX220202073593 | Metros Cuadrados | 1420 | 1420
MEX220202073604 | Metros Cuadrados | 2695 | 2695
MEX220202073587 | Metros cuadrados de construcción | 399 | 399
MEX220202073579 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250
MEX220202073556 | Metros cuadrados de construcción | 308 | 308
MEX220202070333 | Metros cuadrados de construcción | 680 | 680
MEX220202070284 | Metros cuadrados de construcción | 340 | 340
MEX220202070146 | Metros cuadrados de construcción | 155 | 155
MEX220202070825 | Metros cuadrados de construcción | 65 | 65
MEX220202069984 | Metros Cuadrados | 80 | 80
MEX220202073863 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
MEX220202073857 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
MEX220202073848 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
MEX220202069186 | Metros Cuadrados | 145 | 145
MEX220202074939 | Metros cuadrados de construcción | 303 | 303
MEX220202073729 | Metros cuadrados de construcción | 242 | 242
MEX220202074894 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
MEX220202070692 | Metros cuadrados de construcción | 34 | 34
MEX220202073571 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 300
MEX220202070192 | Metros cuadrados de construcción | 380 | 380
MEX220202070187 | Metros cuadrados de construcción | 364 | 364
MEX220202071722 | Metros cuadrados de construcción | 308 | 308
MEX220202071707 | Metros cuadrados de construcción | 198 | 198
MEX220202073802 | Metros cuadrados de construcción | 478 | 478
MEX220202071691 | Metros cuadrados de construcción | 655 | 655
MEX220202071673 | Metros cuadrados de construcción | 360 | 360
MEX220202070028 | Metros cuadrados de construcción | 46 | 46

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
MEX220202074835 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | PRIVADA JUAN DIEGO INTERIOR SN COLONIA LOS HÉROES COACALCO, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE PRIVADA JUAN DIEGO Y PRIVADA PARMA, PRIVADA ROMA LA PRIVADA SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA BODEGA AURRERA | -99.1071 | 19.6529
MEX220202074823 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | AVENIDA JUANA MARIA PAVON INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 55718 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE AVENIDA JUANA MARIA PAVON Y CALLE EJE 24, CALLE EJE 11 FRANTE AL MERCADO MUNICIPAL EMI | -99.0811 | 19.6462
MEX220202073593 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE BOSQUE DE HAYAS INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DEL VALLE 1A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUE DE LERMA Y CALLE BOSQUE DE MIMOSAS, CALLE BOSQUE DE CHICHALPA ENTRE CALLE B | -99.1166 | 19.6507
MEX220202073604 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE TILOS INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE TILOS Y CALLE TRAGACANTOS, BOULEVARD COACALCO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES TRAGACANTOS Y BOULEVARD C | -99.0979 | 19.6457
MEX220202073587 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE BOSQUE DE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DEL VALLE 2A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUE DE MOCTEZUMA Y CALLE BOSQUE DE JANITZIO, AVENIDA SANTA ELENA COACALCO L | -99.1185 | 19.652
MEX220202073579 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE PALMAS INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE PINOS, AVENIDA DALIAS SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA NOTARIA PÚBLICA NO. 73 | -99.1004 | 19.6436
MEX220202073556 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE ENRIQUE REBSAMEN 65 INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE GUANAJUATO, CALLE QUERETARO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PREPARATORI | -99.101 | 19.623
MEX220202070333 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | PRIVADA E. JENNER INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE PRIVADA E. JENNER Y CALLE SIERRA MAZAPIL, CALLE RIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE E. | -99.0928 | 19.62
MEX220202070284 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE CANOSAS INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO SECCIÓN HACIENDA, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE PANELILLOS, AVENIDA ZARZAPARRILLAS FRENTE A ESCUELA PRIMARI | -99.1007 | 19.6595
MEX220202070146 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE MONTES CARPATOS INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE JILGUEROS Y CALLE MONTE ATHOS, CALLE MONTE HIMALAYA EN CONTRA ESQUINA DE | -99.0854 | 19.6188
MEX220202070825 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE NICOLAS MORELOS INTERIOR SN COLONIA POTRERO POPULAR I, 55718 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CLAUDIO MUÑOZ FRANCO Y CALLE FLORENTINO SAUCEDO, AVENIDA PRESIDENTES DE COACALCO SE ENCUENTRA | -99.0787 | 19.6509
MEX220202069984 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE CALLE LATIROS INTERIOR SN COLONIA , 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE LILAS, CALLE LAVANDULAS A UN COSTADO DE LA 4TA PRIVADA DE LILAS | -99.0923 | 19.6593
MEX220202073863 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE LAURA VICUÑA INTERIOR SN COLONIA LOS HÉROES COACALCO, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE LAURA VICUÑA Y CALLE ARRAYANES, AVENIDA ZARZAPARILLAS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA | -99.1038 | 19.6406
MEX220202073857 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE BOSQUE DE PERALES INTERIOR SN COLONIA RANCHO LA PALMA 3A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE HDA. GUADALUPE Y CALLE HDA. JALTENCO, CALLE HDA HUEYAPAN SE ENCUENTRA ATRÁS DEL JA | -99.121 | 19.6463
MEX220202073848 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRA EN | -99.1054 | 19.6317
MEX220202069186 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | PRIVADA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA RINCON DE LAS FUENTES, 55714 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE AVENIDA RINCON DE LAS FUENTES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LEONA VICARIO EN CONTRA ESQUINA CON | -99.0786 | 19.6325
MEX220202074939 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE RICHARD O. ROBIN INTERIOR SN COLONIA GRANJAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE RICHARD O. ROBIN Y CALLE CARLOS FINLAY, CALLE ROBERTO KOCH A UN COSTADO DEL KIOSCO MUNIC | -99.0887 | 19.6254
MEX220202073729 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN 87 INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS MANZANAS, 55730 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN Y CALLE C. ALFONSO CARDENAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA S | -99.0947 | 19.6274
MEX220202074894 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO INTERIOR SN COLONIA SAN LORENZO, 55715 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CRISTOBAL COLON EL JARDIN DE NIÑOS SE EN | -99.0885 | 19.6311
MEX220202070692 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE RICHARD O. ROBIN INTERIOR SN COLONIA GRANJAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SAMUEL MORSE Y CALLE CASCADA J.M.BAIRD, CALLE ROBERTO KOCH SE ENCUENTRA A 500 MTS DEL ME | -99.0888 | 19.6252
MEX220202073571 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE AZUCENAS 137 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE AZUCENAS Y BOULEVARD BOULEVARD DE LAS FLORES, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A 500 MTS DEL BOULEVA | -99.0916 | 19.639
MEX220202070192 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE CENZONTLES INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE RUISEÑORES Y CALLE CENZONTLES, CALLE JILGUEROS EN CONTRA ESQUINA DE TIENDA DE | -99.0843 | 19.6231
MEX220202070187 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE SIERRA DE GUDALUPE INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CERRO DEL MOLCAJETE Y CALLE CERRO DEL TEPEYAC, CALLE SIERRA DE GUADALU | -99.0974 | 19.6183
MEX220202071722 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE BOSQUE DE CAPULINES INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DEL VALLE 1A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUES DE FELIPE Y CALLE BOSQUES DE CEDROS, CALLE BOSQUE DE FRAMBUESAS SE ENC | -99.1227 | 19.6374
MEX220202071707 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE BOSQUE DE LIMONEROS INTERIOR SN COLONIA RANCHO LA PALMA 1A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS ARCOS Y CALLE BOSQUES DE CAFETOS, CALLE MODESTO FUENTES FRENTE A LA SECUN | -99.1198 | 19.6493
MEX220202073802 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE SIERRA FRIA 1 INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SIERRA FRIA Y CALLE SIERRA TORRENCILLAS, CALLE MILAS SE ENCUENTRA ENTRE C | -99.088 | 19.6159
MEX220202071691 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | BOULEVARD COACALCO INTERIOR SN COLONIA DALIAS, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE HARIMOSAS, CALLE FRAMBOYAN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA ZARAGOZA | -99.095 | 19.6529
MEX220202071673 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | CALLE CONSTITUYENTES INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL COACALCO, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE DAVID ESPINOZA GARCIA, AVENIDA DALIAS ATRAS DEL DEPORTIVO MUNICIPAL SAN RAFAE | -99.0851 | 19.6403
MEX220202070028 | México | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | AVENIDA CEDROS INTERIOR SN COLONIA POTRERO II, 55714 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE RETORNO DIECISIETE Y CALLE RETORNO DIECIOCHO, AVENIDA CEDROS A 300 MTS DE ESTACION DE GAS LP | -99.075 | 19.6494

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
MEX220202074835 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/023-22 | KALEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1499834.76 | 1499834.76
MEX220202074823 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/024-22 | KALEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1499961.69 | 1499961.69
MEX220202073593 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/016-22 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO´S S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1484314.18 | 1484314.18
MEX220202073604 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/017-22 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 2348819.9 | 2348819.9
MEX220202073587 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/015-22 | GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1234350.4 | 1234350.4
MEX220202073579 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/014-22 | INTERBLOCK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 774535.2 | 774535.2
MEX220202073556 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/012-22 | GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 953031.73 | 953031.73
MEX220202070333 | Obra | DGOP/AD/FISMDF/004-22 | INMOBILIARIA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 143894.38 | 143894.38
MEX220202070284 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/005-22 | GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS S.A,. DE C.V., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1051694.22 | 1051694.22
MEX220202070146 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/001-22 | YAZPAM INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 478907.48 | 478907.48
MEX220202070825 | Obra | DGOP/AD/FISMDF/006-22 | OUTSOURCING DE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 279984.37 | 279984.37
MEX220202069984 | Obra | DGOP/AD/FISMDF/002-22 | OUTSOURCING DE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 174812.67 | 174812.67
MEX220202073863 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/022-22 | GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 844124.47 | 844124.47
MEX220202073857 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/021-22 | INMOBILIARIA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 849470.66 | 849470.66
MEX220202073848 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/020-22 | GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 848431.82 | 848431.82
MEX220202069186 | Obra | DGOP/AD/FISMDF/001-22 | GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 286573.92 | 286573.92
MEX220202074939 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/006-22 | INTERBLOCK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 954601.25 | 954601.25
MEX220202073729 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/018-22 | INMOBILIARIA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 749993.36 | 749993.36
MEX220202074894 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/004-22 | REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 819667.37 | 819667.37
MEX220202070692 | Obra | DGOP/AD/FISMDF/005-22 | OUTSOURCING DE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 74987.19 | 74987.19
MEX220202073571 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/013-22 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 929338.87 | 929338.87
MEX220202070192 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/003-22 | REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1177676.96 | 1177676.96
MEX220202070187 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/002-22 | GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1129453.08 | 1129453.08
MEX220202071722 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/011-22 | KALEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 774284.95 | 774284.95
MEX220202071707 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/010-22 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 613630.26 | 613630.26
MEX220202073802 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/019-22 | ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1480623.63 | 1480623.63
MEX220202071691 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/009-22 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 1249331.45 | 1249331.45
MEX220202071673 | Obra | DGOP/IR/FISMDF/008-22 | GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 659825.69 | 659825.69
MEX220202070028 | Obra | DGOP/AD/FISMDF/003-22 | YAZPAM INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 264786.39 | 264786.39

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
MEX220202074835 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 10 | 10 | 1 | 10
MEX220202074823 | 2022 | 2 | Calentador(es) | 125 | 125 | 37.5 | 30
MEX220202073593 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1420 | 1420 | 1420 | 100
MEX220202073604 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2695 | 2695 | 2695 | 100
MEX220202073587 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 399 | 399 | 399 | 100
MEX220202073579 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250 | 0 | 0
MEX220202073556 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 308 | 308 | 308 | 100
MEX220202070333 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 680 | 680 | 0 | 0
MEX220202070284 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 340 | 340 | 204 | 60
MEX220202070146 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 155 | 155 | 155 | 100
MEX220202070825 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 65 | 65 | 16.25 | 25
MEX220202069984 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 12 | 15
MEX220202073863 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 0 | 0
MEX220202073857 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 24 | 30
MEX220202073848 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 80 | 100
MEX220202069186 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 145 | 145 | 50 | 34.4828
MEX220202074939 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 303 | 303 | 92 | 30.363
MEX220202073729 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 242 | 242 | 72.6 | 30
MEX220202074894 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40 | 0 | 0
MEX220202070692 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 34 | 34 | 34 | 100
MEX220202073571 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 300 | 300 | 100
MEX220202070192 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 380 | 380 | 0 | 0
MEX220202070187 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 364 | 364 | 255 | 70.0549
MEX220202071722 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 308 | 308 | 215.6 | 70
MEX220202071707 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 198 | 198 | 118.8 | 60
MEX220202073802 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 478 | 478 | 0 | 0
MEX220202071691 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 655 | 655 | 641.9 | 98
MEX220202071673 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 360 | 360 | 342 | 95
MEX220202070028 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 46 | 46 | 18.4 | 40

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".